## 计划总览
数据中台 · 需求导向智能服务 产品开发计划（2026Q4 · 10/08 – 12/31）
定位：通过智能技术深度赋能，实现服务模式根本性变革——从「数据供给导向」转变为「用户需求导向」的智能模式，主动提供定制化、高价值的数据集，显著提升数据利用效率、优化服务决策。
团队分工与时间窗口
项 | 说明
主线（需求建模/匹配推荐/定制组装/前端/验收） | 用户 1 人 + AI 辅助，串行推进；P0 必达、P1 视进度可裁剪
AIGC 线（/api/aigc/generate 落地） | 专人 1 名，全程并行，不占主线人力
时间窗口 | 84 天 / 12 周（2026-10-08 → 2026-12-31），主线按 60 人日排布
里程碑
里程碑 | 时间 | 周次 | 主题 | 关键交付物 | 负责人
M1 需求工单 | 10/08 – 10/31 | W1–W3 | 需求建模与闭环 | Requirement 模型 + Alembic 0004 + 需求 API + 提交/列表页 + 审计 | 用户+AI
M2 匹配推荐 | 11/01 – 11/21 | W4–W6 | 智能匹配引擎 | 数据集索引 + 约束解析 + 打分算法 + 推荐接口 + 推荐结果页 | 用户+AI
M3 定制组装 | 11/22 – 12/12 | W7–W9 | 定制数据集生产 | 组装服务 + 血缘扩展 + 定制任务页 + 交付中心 | 用户+AI
M4 收尾验收 | 12/13 – 12/31 | W10–W12 | 闭环与发布 | 评价闭环 + 端到端联调 + 验收 + 文档 v4.0 | 用户+AI
AIGC 线 | 10/08 – 12/31 | W1–W12 并行 | AIGC 补足 | 生成接口落地 + 图像 MVP + 数据入库 + 与组装链路联调 | 专人
年底目标状态（P0 必达）
# | 目标状态 | 说明
1 | 需求工单闭环 | 结构化需求提交（模态/场景/规模/质量/密级）→ 受理 → 执行中 → 待交付 → 已交付，全生命周期可追踪、可审计
2 | 智能匹配推荐 | 按模态/场景/标签/质量/密级/新鲜度多维匹配打分，返回 Top-N 候选（匹配度 + 质量分 + 预览入口）
3 | 定制组装 | 从推荐结果一键发起定制数据集任务：多源版本合并 + 标注合并 + 可选清洗，产物自动版本化、血缘可溯
4 | 交付中心 | 定制版本列表 + 按密级校验下载（复用 download.py，含 _manifest.json）
5 | AIGC 补足（P1） | 落地 /api/aigc/generate：图像单模态 MVP，产出带 source_type=AIGC 标签并入库
6 | 评价闭环（P1） | 交付后满意度/质量回评，回评数据反哺推荐权重
关键风险
风险 | 等级 | 缓解措施
离线 AIGC 生成模型选型与算力受限 | 高 | 专人线提前 PoC；图像单模态 MVP 先行；无 AIGC 时组装链路明确提示缺口而非阻塞
推荐质量依赖现有标签/质量数据完备度 | 中 | M2 前盘点 label-stats 口径与数据完备度；冷启动用规则匹配兜底，不依赖深度模型
组装对现有预处理管线改动面 | 中 | 复用 tasks/preprocess 既有接口最小侵入；先单数据集组装验证，再扩多源合并
主线单人 12 周排满无弹性 | 中 | AI 辅助提效；P1 项（AIGC 补足/评价闭环）全部可裁剪，保 P0 四条主线必达

## 任务清单
任务编号 | 所属线 | 里程碑 | 任务名称 | 任务说明 | 涉及模块 | 前置依赖 | 估算人日 | 计划周次 | 负责人 | 状态 | 验收标准
M1-01 | 主线 | M1 | 需求数据模型 | 新增 Requirement ORM：标题/描述/模态列表/场景/规模/质量要求/密级/状态/创建人/创建时间；新增 Alembic 0004 迁移 | backend/app/models/、backend/alembic/versions/ | 无 | 2 | W1 | 用户+AI | 未开始 | create_all 后表存在；迁移 0004 可升级、可回滚
M1-02 | 主线 | M1 | 需求 API | /api/requirements CRUD + 状态流转（提交/受理/执行中/待交付/已交付/已拒绝） | backend/app/routers/requirements.py | M1-01 | 3 | W1–W2 | 用户+AI | 未开始 | POST/GET/PATCH 全流程 200；非法状态流转返回 400
M1-03 | 主线 | M1 | 前端需求提交页 | 结构化表单：模态多选、场景选择、规模、质量要求、密级 | frontend/src/views/RequirementCreateView.vue | M1-02 | 3 | W2 | 用户+AI | 未开始 | 表单校验通过可提交，提交后跳转需求详情
M1-04 | 主线 | M1 | 前端需求列表/详情页 | 需求列表（状态筛选）+ 详情页状态跟踪 | frontend/src/views/RequirementListView.vue 等 | M1-02 | 2 | W2–W3 | 用户+AI | 未开始 | 列表可按状态筛选；详情页状态流转实时可见
M1-05 | 主线 | M1 | 操作审计接入 | 需求全生命周期操作（创建/流转/交付）写入 log_service | backend/app/services/log_service.py | M1-02 | 1 | W3 | 用户+AI | 未开始 | 日志表可查到需求操作记录
M2-01 | 主线 | M2 | 需求约束解析 | 结构化表单 + 关键词规则 → 规范化约束对象（模态/场景/标签/质量门槛/密级上限） | backend/app/services/requirement_service.py | M1-02 | 2 | W4 | 用户+AI | 未开始 | 解析结果与表单输入一致；空约束有默认值
M2-02 | 主线 | M2 | 数据集候选索引 | 按 label-stats 同口径构建候选索引：模态/标签/质量分/密级/版本/文件数 | backend/app/services/recommend_service.py | M2-01 | 2 | W4–W5 | 用户+AI | 未开始 | 索引覆盖全部已发布数据集版本
M2-03 | 主线 | M2 | 匹配打分算法 | 综合匹配度 = 约束命中率 × 质量分 × 密级兼容 × 血缘新鲜度 | backend/app/services/recommend_service.py | M2-02 | 3 | W5 | 用户+AI | 未开始 | 单测覆盖各维度边界；同数据两次打分排序稳定
M2-04 | 主线 | M2 | 推荐接口 | GET /api/requirements/{id}/recommend 返回 Top-N（匹配度/质量分/密级/规模/来源） | backend/app/routers/requirements.py | M2-03 | 2 | W5–W6 | 用户+AI | 未开始 | 返回结构含匹配度与质量分；无候选返回空列表+原因
M2-05 | 主线 | M2 | 前端推荐结果页 | 候选数据集卡片（匹配度/质量分/密级/规模）+ 预览入口（复用 PreviewPane） | frontend/src/views/RecommendView.vue | M2-04 | 3 | W6 | 用户+AI | 未开始 | 候选卡片可点击进入预览
M3-01 | 主线 | M3 | 组装任务服务 | 选候选版本 → 创建组装任务 → 多源文件合并 + 标注合并 + 可选清洗 → 输出定制版本 | backend/app/services/assemble_service.py、routers/tasks.py | M2-04 | 5 | W7–W8 | 用户+AI | 未开始 | 任务成功产出定制版本；合并后标注条数正确
M3-02 | 主线 | M3 | 血缘扩展 | 定制版本 _manifest.json 记录需求 ID + 全部来源数据集/版本 | backend/app/services/version_service.py | M3-01 | 1 | W8 | 用户+AI | 未开始 | manifest 含需求 ID 与全部来源版本
M3-03 | 主线 | M3 | 前端定制任务页 | 选择候选 → 配置（清洗规则/标注合并）→ 提交组装任务 | frontend/src/views/AssembleView.vue | M3-01 | 3 | W8–W9 | 用户+AI | 未开始 | 提交后任务进度可见、可查看产物
M3-04 | 主线 | M3 | 交付中心 | 定制版本列表 + 按密级校验下载（复用 download.py） | frontend/src/views/DeliveryView.vue、backend/app/routers/download.py | M3-02 | 3 | W9 | 用户+AI | 未开始 | 越权下载 403；正常下载 ZIP 含 manifest
M4-01 | 主线 | M4 | 评价闭环 | 交付后满意度/质量回评接口，回评数据回写需求记录并参与后续推荐打分 | backend/app/routers/requirements.py | M3-04 | 2 | W10 | 用户+AI | 未开始 | 回评写入需求记录；后续推荐可感知权重变化
M4-02 | 主线 | M4 | 端到端联调 | 需求 → 推荐 → 组装 → 下载 全链路联调 | 全栈 | M4-01 | 3 | W10–W11 | 用户+AI | 未开始 | 小样本全链路走通 < 10 分钟
M4-03 | 主线 | M4 | 验收清单执行 | 按「年底验收清单」逐项验证 | 全栈 | M4-02 | 1 | W11 | 用户+AI | 未开始 | 验收清单全部勾选通过
M4-04 | 主线 | M4 | 文档与发布 | README v4.0 变更摘要、部署指南更新、版本号升 4.0.0、HANDOFF 更新 | README.md、docs/ | M4-03 | 2 | W11–W12 | 用户+AI | 未开始 | /api/health 返回 version=4.0.0；文档与代码一致
A-01 | AIGC | AIGC | 生成接口契约落地 | /api/aigc/generate 由 501 占位实现为正式接口：缺口参数 → 异步生成任务 → 产物查询 | backend/app/routers/download.py、services/aigc_service.py | 无 | 3 | W1–W2 | 专人 | 未开始 | 接口契约文档化；异步任务模型可用
A-02 | AIGC | AIGC | 图像生成接入 PoC | 选定离线生成方案，图像单模态端到端生成（先跑通 1 张） | backend/app/services/aigc_service.py | A-01 | 6 | W2–W4 | 专人 | 未开始 | 单张图像生成成功并输出示例图
A-03 | AIGC | AIGC | 数据落盘与入库 | 生成产物写入数据获取层，source_type=AIGC，密级默认受控 | backend/app/services/file_service.py | A-02 | 4 | W4–W5 | 专人 | 未开始 | 生成数据带 AIGC 标签入库、可预览
A-04 | AIGC | AIGC | 与组装链路联调 | 定制组装可勾选「AIGC 补足缺口」：缺口数据触发生成并并入产物 | backend/app/services/assemble_service.py | A-03、M3-01 | 5 | W7–W9 | 专人 | 未开始 | 组装缺数据时触发生成且并入产物
A-05 | AIGC | AIGC | AIGC 验收与文档 | 验收清单 AIGC 项 + 模型部署/接入说明 | docs/model-deployment.md | A-04 | 2 | W10–W11 | 专人 | 未开始 | 验收项勾选；文档含生成模型部署说明
| 合计 | [5 empty] | 43 |  |  |  | 主线 14 项 43 人日；AIGC 5 项 20 人日（详见备注）
备注：主线按 60 人日（12 周 × 5 天）排布，43 人日为有效工作量，余量 17 人日用于联调返工与风险缓冲；AIGC 线 20 人日，专人余量可用于多模态扩展。

## 里程碑排期
里程碑 | 起止日期 | 周次 | 关键交付物 | 前置依赖 | 达成标准
M1 需求工单 | 10/08 – 10/31 | W1–W3 | Requirement 模型 + Alembic 0004 迁移；/api/requirements CRUD + 状态流转；需求提交页 + 列表/详情页；操作审计接入 | 无 | 需求可提交、可跟踪、全生命周期有审计记录
M2 匹配推荐 | 11/01 – 11/21 | W4–W6 | 需求约束解析；数据集候选索引；匹配打分算法（单测覆盖）；推荐接口 Top-N；前端推荐结果页 | M1 | 推荐接口对含已有数据的模态返回 Top-N（匹配度/质量分/密级/规模）
M3 定制组装 | 11/22 – 12/12 | W7–W9 | 组装任务服务（多源合并+标注合并+可选清洗）；血缘 manifest 扩展；前端定制任务页；交付中心 | M2 | 一键生成定制版本并可下载；manifest 含需求 ID 与全部来源
M4 收尾验收 | 12/13 – 12/31 | W10–W12 | 评价闭环；端到端联调；验收清单执行；README v4.0 + 部署指南 + 版本号 4.0.0 | M3 | 验收清单全部通过；/api/health 返回 4.0.0
AIGC 线（并行） | 10/08 – 12/31 | W1–W12 | 生成接口正式化；图像生成 PoC；数据落盘入库（source_type=AIGC）；与组装链路联调；验收与文档 | 与主线在 W7–W9 联调 | 图像缺口端到端生成入库；组装可勾选 AIGC 补足

## 年底验收清单
编号 | 验收项 | 验收方法（可执行判断） | 状态 | 备注
1 | 需求提交 | POST /api/requirements 提交成功；前端表单校验通过可提交并跳转详情 | 未开始
2 | 需求状态流转 | 提交→受理→执行中→待交付→已交付全流程可走通；非法流转被拒（400） | 未开始
3 | 匹配推荐 | GET /api/requirements/{id}/recommend 对含已有数据的模态返回 Top-N，每项含匹配度/质量分/密级/规模 | 未开始 | 冷启动无候选时返回空+原因
4 | 定制组装 | 从推荐结果一键创建组装任务；产物版本可下载；_manifest.json 含需求 ID 与全部来源血缘 | 未开始
5 | 密级校验 | 越权下载 403；定制版本密级不低于任一来源最高密级 | 未开始 | 沿用现有密级体系
6 | AIGC 补足（P1） | /api/aigc/generate 图像模态端到端生成并入库（source_type=AIGC），至少 1 个示例 | 未开始 | 专人线；P1 可裁剪
7 | 评价闭环（P1） | 交付后可回评满意度/质量；回评数据参与后续推荐打分 | 未开始 | P1 可裁剪
8 | 全链路 | 需求→推荐→组装→下载 小样本端到端走通，时长 < 10 分钟 | 未开始
9 | 版本发布 | /api/health 返回 version=4.0.0；README 含 v4.0 变更摘要 | 未开始